## 요구사항 관리 대장
Seq | 요구사항 ID | 요구사항명 | 상세내역 | 요청일 | 진행자 | 완료일
1 | A-01 | 불량품 재판정 | 생산 실적에서 등록된 불량품의 수를 회사 규격에 따라 재판정 하기를 원함(재판정 합격 수/ 폐기 숫자 입력후 처리) | 2023-06-22 | 강명서, 김건희, 동상현, 조해찬
2 | A-02 | 재판정 합격 항목 등록 | 재판정에 합격된 항목은 공정창고에 다시 들어 가길 원함 (로트당 불량대기 수량에서 합격된 수만큼 차감) | 2023-06-22 | 강명서, 김건희, 동상현, 조해찬
3 | A-03 | 재판정 합격 로트 복귀 | 재판정에 합격된 제품이면 어떤 원자재 로트와 연결됐는지 알기를 원함 | 2023-06-22 | 강명서, 김건희, 동상현, 조해찬
4 | A-04 | 불량 내역 화면 요구사항 | 합격 및 불량수량이 모두 판정되 불량대기 수량이 0이된 항목은 그리드에서 제외되기를 원함 | 2023-06-22 | 강명서, 김건희, 동상현, 조해찬
5 | B-01 | 양품 및 폐기 처리 이력 | 불량품의 재판정 과정 (합격 및 폐기처리) 이력이 남기를 원함(로트/ 품목 / 재판정 상태 / 판정일자 / 수량) | 2023-06-22 | 강명서, 김건희, 동상현, 조해찬
6 | C-01 | 폐기 내역 분석 | 재판정에서 폐기된 내역 분석을 알기를 원함 (월별 / 작업장 / 품목 / 작업자별 불량률) | 2023-06-22 | 강명서, 김건희, 동상현, 조해찬
7 | C-02 | 폐기 내역 분석2 | 원자재에서 문제 발생시, 관련된 거래처 정보 공정에서 문제 발생시 , 관련된 작업장 정보 를 알기를 원함 | 2023-06-22 | 강명서, 김건희, 동상현, 조해찬
8 | A-05 | 불량 내역 화면 요구사항 | 재판정 결과 합격이면 그 제품의 어떤 원자재 로트번호에서 온 것인지 표현해주길 원함 | 2023-06-23 | 강명서, 김건희 조해찬, 동상현
9 | A-06 | 불량 내역 화면 요구사항 | 재판정 결과 양품 및 불량판정의 직접 입력을 원함. | 2023-06-23 | 강명서, 김건희 조해찬, 동상현
10 | A-07 | 불량 내역 화면 요구사항 | 품질검사에서 재판정을 받아서 들어왔음을 알고 싶으심. | 2023-06-23 | 강명서, 김건희 조해찬, 동상현
11 | A-08 | 불량 내역 화면 요구사항 | 원자재 불량 데이터를 그리드로 보길 원함. | 2023-06-23 | 강명서, 김건희 조해찬, 동상현
12 | A-09 | 불량 내역 화면 요구사항 | 어떤 원자재가 들어와서 불량인지 그 이력을 로트 번호만 보면 알 수 있길 원함. | 2023-06-23 | 강명서, 김건희 조해찬, 동상현
13 | A-10 | 불량 내역 화면 요구사항 | 일괄적으로 선택하고 취합해서 처리하시길 원함, 하나하나 선택하고 싶지 않으심. | 2023-06-23 | 강명서, 김건희 조해찬, 동상현
14 | D-01 | 설계 단계 | 시스템 초안을 작성해서 나한테 보여주고 사진 찍어서 스캔해주실 원함 | 2023-06-23 | 강명서, 김건희 조해찬, 동상현
15 | A-11 | 불량 내역 화면 요구사항 | 예를 들어 불량 판정에서 '100개 중 40개는 합격, 60개는 폐기' 이것만 나오길 원함. 불량 중 몇 개는 무슨 불량인지 알길 원함. | 2023-06-23 | 강명서, 김건희 조해찬, 동상현
|  |  |  | 2023-06-23 | 강명서, 김건희 조해찬, 동상현
16 | A-12 | 불량 내역 화면 요구사항 | 재판정할 때 원자재 로트에 대해 어디서 들어왔는지 로트 이력을 다 알길 원함. | 2023-06-24 | 강명서, 김건희 조해찬, 동상현
|  |  |  | 2023-06-25 | 강명서, 김건희 조해찬, 동상현
17 | A-13 | 불량 내역 화면 요구사항 | 불량 귀책사유를 건별로 하나하나 선택하고 싶지 않으심 | 2023-06-26 | 강명서, 김건희 조해찬, 동상현
18 | C-03 | 폐기 내역 분석 | 기간 별, 작업장별, 원자재별, 전체별 이렇게 불량 비율을 보길 원함 | 2023-06-27 | 강명서, 김건희 조해찬, 동상현
19 | C-04 | 폐기 내역 분석 | 기간 별, 작업장별, 원자재별, 전체별 이렇게 불량 비율을 보길 원함 | 2023-06-27 | 강명서, 김건희 조해찬, 동상현
+
++++